## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE OPRISAVCI
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | OPĆINA OPRISAVCI |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE OPRISAVCI ZA RAZDOBLJE OD 2021.-2025. GODINE |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1. - 31.12.2025. godine |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 14. veljače 2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | Razvoj kreativnog i inovativnog poduzetništva | Unaprjeđenje poduzetničke klime i infrastrukture | Ulaganje u razvoj poduzetničkih zona na području Općine Oprisavci | 2025. | Broj poslovnih zona | 2 | 2 | 2 | 7875 | NE | U TIJEKU | Na području općine Oprisavci postoje dvije poduzetničke zone: Rakitovac i Stružani-Krč. U poduzetničkoj zoni Rakitovac nalazi se reciklažno dvorište za miješani komunalni otpad, a u planu je izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.Produžena je građevinska dozvola za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad te se očekuje prijava na natječaj Fonda.Izrađen je projekt za cestu u poslovnoj zoni Rakitovac, k.č.br.1011/10 k.o. Oprisavci. | PROVEDENO
2 | Osiguranje perspektivnog tržišta rada i zapošljavanje | Povećanje zaposlenosti i poticanje društvene uključenosti | Provođenje projekta "Zaželi" - program zapošljavanja žena | 2025. | Broj zaposlenih žena | 10 | 10 | 10 |  | 2025-12-01 | PROVEDENO | Kroz projekt "Zaželi 3 u Općini Oprisavci" zaposleno je trenutno 11 žena koje skrbe o 70 krajnjih korisnika. Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci, a žene će biti u radnom odnosu 33 mjeseca. | U TIJEKU
[5 empty] | Broj krajnjih korisnika | 72 | 72 | 72 | 153026.72 |  |  |  | NIJE POKRENUTO
3 | Osiguranje perspektivnog tržišta rada i zapošljavanje | Povećanje zaposlenosti i poticanje društvene uključenosti | Provođenje programa javnih radova na području Općine Oprisavci | 2025. | Broj zaposlenih osoba | 3 | 3 | 1 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | U 2025. godini nije bilo zaposlenih osoba na javnim radovima. | NIJE POKRENUTO
4 | Razvoj znanosti i obrazovanja | Poticanje ulaganja u znanost i obrazovanje | Suradnja s Osnovnom školom " Stjepan Radić" Oprisavci u svrhu poboljšanja osnovnoškolskog obrazovanja | 2025. | Broj učenika osnovne škole s područja općine Oprisavci | 120 | 120 | 108 | 4659.4 | 2025-12-01 | PROVEDENO | U tijeku ovog izvještajnog razdoblja Općina Oprisavci sufinancirala je ljetovanja učenika sedmih razreda, školu plivanja na Gradskim bazenima, nagradila uspješne učenike, financirala prijevoz učenika s teškoćama u razvoju, popravak peći u PŠ Trnjanski Kuti te sufinancirala božićnu predstavu kazališne družine.
5 | Razvoj znanosti i obrazovanja | Unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz nove obrazovne programe i novu infrastrukturu | Sufinanciranje programa rada dječjeg vrtića, završetak izgradnje dječjeg vrtića i stavljanje istog u funkciju | 2025. | Broj upisane djece | 10 | 15 | 9 | 25526.97 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Općina Oprisavci sufinancirala je boravak djece s područja općine u svim dječjim vrtićima s 50 % iznosa od ukupne ekonomske cijene dječjeg vrtića. Planira se nastavak aktivnosti oko početka rada novog dječjeg vrtića u Oprisavcima.
6 | Razvoj znanosti i obrazovanja | Unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz nove obrazovne programe i novu infrastrukturu | Provođenje programa predškole na području Općine Oprisavci | 2025. | Broj upisane djece | 14 | 15 | 17 | 12734 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Općina Oprisavci organizira program predškole za svu djecu koja su obveznici u suradnji s Dječjim vrtićem Lira iz Slavonskog Broda. Općina financira prijevoz roditeljima svih polaznicika predškole koji žive na većoj udaljenosti od mjesta stanovanja do mjesta održavanja programa predškole.
7 | Razvoj znanosti i obrazovanja | Unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz nove obrazovne programe i novu infrastrukturu | Provođenje programa sufinanciranja nabave školskog materijala za sve učenike osnovne škole | 2025. | Broj učenika koji koriste subvenciju | 150 | 150 | 108 | 7860 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Općina Oprisavci nabavlja radne bilježnice i druge radne materijale svim učenicima od 1. do 8. razreda s područja općine Oprisavci.
8 | Razvoj znanosti i obrazovanja | Unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja i obrazovanja kroz nove obrazovne programe i novu infrastrukturu | Provođenje programa poticanja mladih na upis visokog obrazovanja | 2025. | Broj studenata koji koriste subvenciju | 46 | 50 | 38 | 10500 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Svake godine Općina Oprisavci isplaćuje svim studentima koji redovno upisuju višu godinu studija 300,00 eura jednokratne novčane pomoći. U 2025. godini isplaćeno je 35 pomoći studentima s područja općine.
9 | Demografski rast i aktivno življenje | Poticanje pronatalitetne politike | Provedba natalitetne politike na području Općine Oprisavci kroz jednokratnu novčanu pomoć za rođenje djeteta | 2025. | Broj dodjeljenih pomoći za novorođenčad | 18 | 20 | 12 | 12750 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Općina Oprisavci isplaćivala je jednokratne novčane pomoći u iznosu od 500 eura za prvo, 750,00 eura za drugo i 1.000, 00 eura za treće i svako iduće dijete. U ovom izvještajnom razdoblju isplaćeno je 13 jednokratnih novčanih pomoći za novorođenčad.
10 | Demografski rast i aktivno življenje | Zaustavljanje iseljavanja mladih | Provedba politike zaustavljanja iseljavanja mladih s područja Općine Oprisavci | 2025. | Broj mjera kojima se potiče stambeno zbrinjavanje | 5 | 5 | 4 | 20000 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Isplaćeno je 5 jednokratnih novčanih pomoći za mlade u sklopu Mjera stambenog zbrinjavanja mladih na području općine Oprisavci u iznosu od 4000 eura po osobi.
11 | Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu skrb | Povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u sustavu socijalne skrbi | Dodjela jednokratnih novčanih pomoći za osobe slabijeg imovinskog stanja | 2025. | Broj korisnika jednokratne novčane pomoći | 4 | 6 | 38 | 11748.81 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Kroz jednokratne novčane pomoći do 150,00 eura Općina Oprisavci nastoji pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja s područja općine. Također se isplaćuju jednokratne pomoći za osobe s invaliditetom trećeg i četvrtog stupnja i roditeljima djece s teškoćama u razvoju u iznosu od 300,00 eura. Ukupno je isplaćeno 35 pomoći osobama s invaliditetom i 5 jednokratnih pomoći osobama slabijeg imovinskog stanja.
12 | Ulaganja u kulturu | Podrška kulturno umjetničkim programima i radu kulturnih društava | Podrška radu kulturnih i civilnih udruga na području Općine Oprisavci | 2025. | Broj dodjeljenih ugovora za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija kulturnih sadržaja | 9 | 9 | 3 | 61020 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Kroz natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelanostima, Općina Oprisavci pomaže udrugama. Svake godine se raspisuje javni natječaj.
[5 empty] | Broj dodjeljenih ugovora za sufinanciranje projekata, programa i manifestacija sportskih udruga | 6 | 8 | 7
13 | Intenzivno korištenje obnovljivih izvora energije i podizanje energetske učinkovitosti | Porast energetske učinkovitosti | Modernizacija javne rasvjete | 2025. | Broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela | 15 | 700 | 392 | 19711.06 | 2025-12-01 | PROVEDENO | U tijeku je otplata ESIF kredita za javnu rasvjetu za projekt "Rekonstrukcija sustava javne rasvjete u Općini Oprisavci"kojim je na području cijele općine u svih 8 naselja zamijenjena dotrajala rasvjeta sa učinkovitom LED rasvjetom.
14 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Ulaganje u sustave vodovoda i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda | Ulaganje u sustav vodovodne mreže | 2025. | Novoizgrađena vodovodna infrastruktura (km) | 1 | 5 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | U ovom izvještajnom razdoblju nije izgrađena vodovodna mreža, očekuje se pokretanje izgradnje u budućem razdoblju.
15 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Ulaganje u sustave vodovoda i odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda | Ulaganje u kanalizacijski sustav | 2025. | Novoizgrađena kanalizacijska mreža (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | NE | NIJE POKRENUTO | U ovom izvještajnom razdoblju nije izgrađena kanalizacijska mreža, ali se očekuje izgradnja u budućem razdoblju.
16 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Razvoj cirkularnog gospodarstva i održivo gospodarenje otpadom | Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad | 2025. | Broj reciklažnih dvorišta | 1 | 2 | 1 | 0 | NE | U TIJEKU | Priprema se prijava na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski ortpad.
17 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Ulaganje u cestovni, željeznički i riječni promet | Unaprjeđenje i izgradnja cestovne infrastrukture | 2025. | Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine ( km) | 2.123 | 3.12 | 2.123 | 50545.49 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Redovno se održavaju nerazvrstane ceste na području općine Oprisavci temeljem sklopljenih ugovora.
18 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Ulaganja u društvenu infrastrukturu | Izgradnja solarne elektrane na društvenom domu u Oprisavcima | 2025. | Broj novoizgrađenih solarnih elektrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 2025-12-01 | U TIJEKU | U tijeku je izrada projekta izgradnje solarne elektrane na Društvenom domu u Oprisavcima.
19 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Ulaganja u društvenu infrastrukturu | Izgradnja društvenog doma u Stružanima i rekonstrukcija i dogradnja društvenog doma u Prnjavoru | 2025. | Broj rekonstruiranih/dograđenih objekata | 1 | 1 | 1 | 126267.64 | 2025-12-01 | PROVEDENO | U ovom izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na izgradnji Društvenog doma u u Stružanima- IV faza, te ostali potrebni instalaterski radovi i opremanje doma.
20 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Ulaganja u društvenu infrastrukturu | Unaprjeđenje i razvoj pješačke infrastrukture | 2025. | Dužina izgrađenih pješačkih staza (km) | 8 | 8.3 | 9.55 | 57154.47 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Izgrađen nastavak pješačke staze u naselju Novi Grad, projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.
21 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Ulaganja u društvenu infrastrukturu | Izgradnja biciklističko-pješačke infrastrukture | 2025. | Dužina novoizgrađenih biciklističko-pješačkih staza (km) | 1 | 1 | 0 | 32250 | 2025-12-01 | U TIJEKU | U ovom izvještajnom razdoblju nije pokrenuta izgradnja pješačko- biciklističkih staza, ali je izrađena projektna dokumentacija za izgradnju pješačko -biciklističke staze u Trnjanskim Kutima.
22 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Ulaganja u društvenu infrastrukturu | Održavanje javnih površina | 2025. | Održavane javne površine (m²) | 60000 | 60000 | 60000 | 139981.44 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Javne površine na području općine Oprisavci redovno se održavaju preko trgovačkog društva Rakitovac d.o.o.
23 | Daljnji razvoj komunalne, prometne i društvene infrastrukture | Ulaganja u društvenu infrastrukturu | Održavanje groblja | 2025. | Broj lokacija groblja | 7 | 7 | 7 | 30000 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Trgovačko društvo Rakitovac d.o.o. koje je u 100 % vlasništvu Općine Oprisavci redovno održava svih 7 groblja s područja općine.
24 | Jačanje upravljanja razvojem | Jačanje organizacija civilnog društva | Podrška radu vatrogasne zaštite na podrućju Općine Oprisavci | 2025. | Broj dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Općine Oprisavci | 2 | 2 | 2 | 25562.5 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Općina Oprisavci podupire rad dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine kojih je trenutno 2 (DVD Oprisavci i DVD Prnjavor) u sklopu Vatrogasne zajednice općine Oprisavci.
25 | Jačanje upravljanja razvojem | Jačanje organizacija civilnog društva | Organiziracija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području Općine Oprisavci | 2025. | Ukupan broj pripadnika civilne zaštite na području Općine Oprisavci | 60 | 60 | 60 | 2325 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Tijekom ovog razdoblja nastavljeno je djelovanje civilne zaštite na području Općine Oprisavci.
26 | Jačanje upravljanja razvojem | Jačanje organizacija civilnog društva | Potpora radu Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) | 2025. | Broj godišnjih donacija HGSS-u | 1 | 1 | 1 | 1061.78 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Općina Oprisavci podržava i redovito financijski podupire rad HGSS-a
27 | Jačanje upravljanja razvojem | Jačanje organizacija civilnog društva | Potpora radu Crvenog križa | 2025. | Broj godišnjih donacija Crvenom križu | 2 | 12 | 12 | 4158.25 | 2025-12-01 | PROVEDENO | Općina Oprisavci redovno uplaćuje mjesečne donacije Crvenom Križu.
816718.53
Datum: | 14. veljače 2026.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | DUNJA ODOBAŠIĆ
Potpis Koordinatora za strateško planiranje: | Dunja Odobašić
POTPIS ČELNIKA TIJELA: | Pejo Kovačević
Note on A3: KT MRRFEU: Molimo navedite naziv obveznika izrade.
Note on E3: MRRFEU KT: Molimo navedite naziv akta za koji se izrađuje izvješće o provedbi.
Note on I3: MRRFEU KT: Molimo navedite razdoblje za koje podnosite izvješće o provedbi akta strateškog planiranja.
Note on B4: KT MRRFEU SUR: Molimo unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (Nacionalni plan TDU, Plan razvoja JP(R)S, Plan razvoja JLS), provedbi kojeg se doprinosi provedbom mjere. Prenijeti iz provedbenog programa JLP(R)S.
Note on I4: MRRFEU-KT: Unesite podatak o trenutnoj, ostvarenoj vrijednosti utvrđenih pokazatelja rezultata. Podatak o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja potrebno unijeti samo za one pokazatelje rezultata koji imaju utvrđenu ciljnu vrijednost tijekom razdoblja za koje se izrađuje izvješće.
Note on J4: MRRFEU-KT: Unesite iznos proračunskih sredstava iskorištenih za provedbu pojedine mjere tijekom izvještajnog razdoblja (ako taj podatak nije dostupan, unesite oznaku n/p)
Note on K4: MRRFEU-KT: Unesite oznaku (DA) te mjesec i godinu postignuća, ako je pojedina ključna točka ostvarenja postignuta, odnosno (NE) ako ključna točka ostvarenja nije postignuta u planiranom roku. Podatke je potrebno unijeti samo za one ključne točke ostvarenja kojima je rok za postignuće bio utvrđen tijekom izvještajnog razdoblja.
Note on L4: MRRFEU-KT: Unesite odgovarajuću oznaku statusa provedbe mjere: - PROVEDENO (ako je tijekom izvještajnog razdoblja mjera uredno provedena) - U TIJEKU (ako se mjera provodi u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (pripadajuće ključne točke ostvarenja su postignute u planiranom roku)); - KAŠNJENJE (ako se mjera provodi uz određena odstupanja od predviđene dinamike provedbe (odstupanja od planiranih rokova za postignuće ključnih točki ostvarenja)); - NIJE POKRENUTO (ako je prema planiranim rokovima provedba mjere trebala započeti, no provedba još nije započela); - ODUSTAJE SE (ako se prije početka ili tijekom provedbe mjere, odustalo od daljnje provedbe mjere)
Note on M4: MRRFEU-KT: U skladu sa prethodno utvrđenim statusom provedbe mjere, unesite kratko i jasno objašnjenje statusa provedbe Napominjemo da je unos teksta ograničen na 100 riječi, stoga unesite najvažnije informacije. • Za mjere koje se izvršavaju u skladu s predviđenom dinamikom provedbe (status: provedeno, u tijeku) potrebno je navesti najvažnije rezultate ostvarene tijekom provedbe mjere (ako je primjenjivo uz pojedini rezultat navesti i mjesec i godinu ostvarenja) • Za mjere koje se ne izvršavaju prema planu (status: kašnjenje, nije pokrenuto, odustaje se) potrebno je ukratko navesti što je do sada provedeno, te obavezno opisati razloge odstupanj i ako je primjenjivo predložiti korektivne radnje.

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja